## Tabelle1
Datum | Name | Phase | Task ID | Tätigkeit | Beginn | Ende
2026-09-09 | Michael Gonaus | Projektmanagement und Planung | 145,217,218, 230 | Projekt Ziele festgelegt, Rollen verteilt | 9:00 | 10:40
2026-09-09 | Samy El Feky | Projektmanagement und Planung | 145,217,218, 231 | Projekt Ziele festgelegt, Rollen verteilt | 9:00 | 10:40
2026-09-10 | Michael Gonaus | Technisches Konzept | 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 | Technische Planung & Umsetzung | 12:40 | 15:00
2026-09-11 | Michael Gonaus | Lokaler Prototyp | 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 | Git Repo eingerichtet, Videowiedergabe getestet, Auf NoSQL DB umgestiegen | 17:00 | 19:00
2026-09-15 | Samy El Feky | Teamleiter Meeting Vorbereitung |  | Vorbesprechung für Meeting mit Michael, Zusammenfassung für Meeting erstellt | 17:00 | 18:00
2026-09-16 | Samy El Feky | Teamleiter Meeting |  |  | 9:00 | 10:40
2026-09-16 | Samy El Feky | Teameiter Meeting Nachbesprechung |  |  | 18:00 | 18:30
2026-09-16 | Michael Gonaus | Teameiter Meeting Nachbesprechung |  |  | 18:00 | 18:30
2026-09-22 | Michael Gonaus | Teambesprechung + Open Project Setup | 224 |  | 18:00 | 20:00
2026-09-22 | Samy El Feky | Teambesprechung |  |  | 19:00 | 20:00
2026-09-23 | Samy El Feky | Teamleiter Meeting |  |  | 9:00 | 10:40
2026-09-23 | Michael Gonaus | Technisches Konzept | 235, 236 | Ras | 9:00 | 10:40
2026-09-29 | Michael Gonaus | Teambesprechung |  | Besprechung | 18:00 | 19:00
2026-09-29 | Samy El Feky | Teambesprechung + Open Project Setup |  | Besprechung, Task verwaltung in OP | 18:00 | 20:00
2026-09-30 | Michael Gonaus | Technisches Konzept | 235, 236 |  | 9:00 | 10:40
2026-09-30 | Samy El Feky | Teamleiter Meeting |  |  | 9:00 | 10:40